附件4：

2020年度湖南省商业流通发展专项资金

绩效评价报告

根据《中共湖南省委 湖南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（湘发〔2016〕3号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）等有关文件的要求，湖南省供销合作总社（以下简称“省供销社”或“省社”）对 2020年度商业流通发展专项资金绩效评价工作进行了部署，按要求开展了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

# 一、项目基本情况

2020年度商业流通发展专项是湖南省人民政府为了充分发挥供销合作社服务“三农”的独特优势和重要作用，促进全省农业现代化、农民增收致富和农村全面小康社会建设的财政资金，由湖南省供销合作总社、湖南省财政厅共同管理。

## （一）项目立项依据

- 项目主要依据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(湘发〔2016〕3号)、《湖南省深化供销合作社综合改革领导小组关于全面加快推进深化供销合作社综合改革的通知》( 湘供改组〔2019〕2号）、《2020年商业流通发展专项资金申报指南》（湘供财联〔2020〕8号）等文件精神立项。

## （二）项目支持对象

供销合作社综合改革试点、示范和规范化县项目未支持过且有供销合作社建制的县（市、区）人民政府（不含湘潭市城郊、衡阳市城区、云溪区、岳阳楼区、西涧庭管理区、西湖管理区）。

全省供销合作社系统疫情期间承担农资保供任务的农资流通经营企业或惠农服务公司（供销合作社占股比例51%以上）。

## （三）项目支持范围

2020年供销合作社综合改革项目共计对全省11个市州的38个县（市、区）提供了经费支持，主要用于支持县（市、区）人民政府深化供销合作社综合改革，建设“惠农综合服务工程规范化县”项目，支持县、乡、村贯通，联结和服务到户。县级供销合作社依托现有资源和基础积极开展农业社会化服务、农副产品和日用消费品流通、农产品市场体系建设、冷链物流、农村废弃物资源化利用、农村电子商务、合作金融等服务，着力打造县、乡、村三级贯通的服务体系；在农村综合服务平台建设、农村精准扶贫、农村公益服务等领域积极承接政府购买服务。鼓励有条件地区为农户种植油茶，供应农资化肥搭建平台。乡、村两级主要开展基层组织体系和经营服务体系建设。通过联合合作，承接惠农政策，整合服务资源，打造农村供销合作社综合服务平台，提供生产、流通、金融、公益等相关服务。

新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目资金主要用于疫情期间保障春耕生产农资供应。全省供销合作社系统农资流通经营企业或惠农服务公司在3-4月份从外省调入用于保障春耕生产化肥（10万吨以上），由于受仓储、物流、人工等因素影响而增加的成本，每吨予以不高于30元的补贴。

项目资金支持主要以地方投入为主，省级财政补助为辅；对疫情期间承担农资保供任务的企业采取以奖代补的方式。

# 二、项目绩效目标

## （一）项目整体目标

逐步完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；加快建设权责明确、运转高效、富有活力的联合社机关。通过综合改革，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。全省重点构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务四大服务体系，做大做强农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收、电子商务、健康养老、职业教育、合作金融等产业。全省基本建成群众性、合作制、规范化的基层组织体系。县级供销合作社机构健全、运作规范，普遍建立起农业社会化服务平台；供销合作社基层社实现乡镇全覆盖，乡镇普遍建立起农村综合服务平台，村级综合服务社覆盖80%以上的行政村。

## （二）项目年度绩效目标

1、服务体系方面，建设或升级改造，2-3家乡镇惠农综合服务中心（基层社）及5~6家村级综合服务社（其中须有2家以上达到中华全国供销合作总社《村级基层社建设指南》要求），完善为农服务体系。

2、服务能力方面，至少达成以下其中一个目标:

（1）农业社会化服务方向的项目依托惠农综合服务平台完成的土地托管总面积不少于5000亩（含全托管和部分服务内容托管）。

（2）农村电子商务等农副产品购销、日用消费品供应方向的项目依托惠农综合服务平台建设的乡镇服务网点不少于5个。

（3）再生资源回收、废旧物资源化利用方向的项目依托惠农综合服务平台建成的再生资源回收利用网络服务范围不少于本县（市、区）乡镇数量的三分之一。

上述建设内容包含农村合作金融服务的，必须聚焦服务“三农”，加强风险预警，坚守不发生行业性金融风险的底线。

# 三、绩效自评组织实施情况

## （一）前期准备工作

为确保绩效评价工作优质高效完成，根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的要求，省供销社下发了《湖南省供销合作总社关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘供财字〔2021〕17号），组织各市州供销合作社及项目实施单位开展绩效自评工作。

根据湖南省财政厅的要求，结合项目特点，评价组确定以《湖南省深化供销合作社综合改革实施方案（试行）》为主线、以《湖南省商业流通发展专项资金管理办法》《2020年商业流通发展专项资金申报指南》为重点、以具体项目实施方案为核心的绩效评价标准，初步形成项目评价指标体系。

## （二）实施评价阶段

本次绩效自评主要采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对项目主管部门和项目实施单位进行评价。省供销社财务处、合作指导处、监督审计处与湖南诚悦达会计师事务所共同成立了项目绩效评价工作小组，明确了分管领导和具体负责人。为全面掌握省供销社商业流通发展专项资金项目申报、资金分配、项目实施、项目验收情况，评价组对承担供销合作社综合改革项目的38个区县项目实施单位进行现场评价，金额为8000万元，占整个项目资金的95.81%。现场评价过程中，得到了各项目实施单位的积极配合，及时提供了项目相关资料，保证了评价工作的顺利进行。根据项目的资料研读，结合项目的实际开展情况，我们将项目的指标评分表进行了调整和完善，并且同湖南省供销社的有关领导进行了沟通，就指标评分表的可行性、合理性进行了讨论，最后形成了项目绩效评价指标体系。

## （三）综合评价阶段

绩效评价工作组通过对项目资金使用与管理情况、项目工作的开展情况、项目实施进程和完工验收等方面的调查核实，对商业流通发展专项资金的实施情况进行了客观评价，并根据绩效评价指标体系实施了综合评分。

# 四、项目组织实施情况

2020年是《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和湘发〔2016〕3号文件规定的全面加快推进深化供销合作社综合改革的阶段性目标任务完成之年。为确保项目申报和评审的公开、公正、公平，根据《湖南省供销合作总社 湖南省财政厅关于印发〈2020年商业流通发展专项资金申报指南〉的通知》（湘供财联〔2020〕8号）文件要求，县级供销合作社需选择产权清晰、制度健全、管理规范、资产状况良好的独立法人企业作为项目实施单位。项目资金作为县级供销合作社股本金注入到县级供销合作社全资投资平台。全资投资平台对项目实施单位持股比例不低于34%，鼓励持股51%以上。

2020年3月31日，各市州供销合作社和财政局对38家项目单位申报材料完成了初审并上报后，4月1日-2日，省供销合作总社联合省财政厅组织专家开始评审材料，并及时在省社网站公布了评审结果。省财政厅和省供销合作总社根据得分排名情况对项目单位分档予以资金支持。同时，2020年商业流通发展专项资金下达将采取“资金+任务清单”的形式，旨在要求各项目单位切实按照项目申报书按量保质如期完成项目建设工作。

# 五、项目资金情况

1、专项资金计划下达情况

2020年度商业流通发展专项资金计划总额为8350万元，其中供销合作社综合改革项目下拨资金8000万元，新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目下拨资金350万元（资金安排明细见附件2、附件3），至2020年末资金已全部下达至项目建设县（市、区）财政部门，计划下达率为100%

2、专项资金到位情况

2020年度商业流通发展专项资金下达计划总额为8350万元，实际到位资金8350万元，省财政专项资金到位率为100%。

3、专项资金执行情况

截至绩效评价日2021年4月23日止，8350万财政资金中有4940.61万元已拨付至项目实施单位，还有3192.39万元滞留在县财政，217万元在县供销合作社未拨到项目实施单位。拨付到项目实施单位的4940.61万元中，已使用资金2137.99万元。

综合考虑地方配套资金，截止2021年4月23日，已拨付到项目实施单位的资金共计7,532.74万元，其中省级财政资金4940.61万元，市级财政配套资金90.00万元，区、县级财政配套资金262.40万元，自筹社会资金2,589.72万元。拨付到项目实施单位的资金中共计使用4,047.72万元，其中使用省级财政资金2137.99万元，市级财政资金90.00万元，区、县级财政资金254.40万元，使用自筹社会资金1,915.33万元。

新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目资金350.00万元，于2020年全部使用，预算执行率为100%。

# 六、项目制度建设与执行情况

湖南省财政厅、省经信委和省供销合作总社于2018年5月联合制定下发《湖南省商业流通发展专项资金管理办法》，各区县对于专项资金的管理基本都参照该办法执行，同时大部分项目实施单位也根据实际情况建立了单位内部财务管理制度。大部分项目实施单位建立了相关的业务管理制度，如：惠农综合服务工程规范化县建设项目财务管理制度、工程项目管理制度、工程项目建设廉政制度、合同管理制度等，且单位基本能按照相关业务管理规定执行。项目财务管理制度及业务管理制度为各项目的顺利实施的提供了有力的保障。

# 七、项目产出成果及效益情况

## （一）实现了乡镇、村惠农综合服务网点全覆盖

- 项目的实施完善了供销惠民服务体系和供销流通体系，通过镇级惠民服务中心和村级惠民服务社的建设，积极拓展了农资配送、土地托管服务、农产品流通、农村电子商务等为农服务职能。部分县在2020年实现了乡镇、村惠农综合服务网点全覆盖，如：张家界市武陵源区供销合作社基层组织及经营综合服务平台实现乡镇全覆盖，村级综合服务社覆盖率100%；株洲市渌口区实现了供销惠民服务中心和镇级供销社乡镇全覆盖，村级供销惠民服务社覆盖80%以上的行政村。怀化新晃县完成村级综合服务社5家的建设任务；农业社会化服务体系建设基本完成；常德津市市乡镇惠农综合服务中心建设已完成，村级供销社建设项目已完成。农村综合信息服务平台的建设的完成提升了为农服务能力，也为广大农民解决了买卖困难等问题,对促进农民增收、农业生产和商贸流通发挥了重要作用。

## （二）推动商贸服务业发展，满足多种消费需求

张家界武陵源区电商站点、湘西自治州龙山县县级电商运营中心以及新晃县电商平台、邵阳城步苗族自治县县级仓储物流中心等项目建设的完成，有利于整合县级电商资源，打造具有竞争力的线上线下结合的农产品销售平台，为县级销售平台提供货源，推动了商贸服务业的发展，也满足农村老百姓多种消费需求。利用电商平台、物流服务引导农村生活消费电子商务化，提高农民信息化水平，也带动了农业产业结构优化升级。

## （三）带动其他产业发展，大大增加了就业岗位

“惠农综合服务工程规范化县”项目的实施，带动了各县种植业、养殖业、物流运输业等产业的发展，且电子商务平台的搭建同时也催生了互联网新兴物流行业的岗位需求，如快递员、电商客服等岗位。发达的商品流通平台是商品经济顺利运转的基础，商业流通的发展促进了各地区经济增长，经济的增长不仅会为社会创造更多的财富，也能够大大的增加当地的就业岗位，进一步提升就业率。

## （四）促进县域经济发展，有利贫困户脱贫致富

项目的实施，有利于促进贫困户脱贫致富。如：新晃县作为贫困县，虽然2018年已实现脱贫摘帽，但巩固脱贫攻坚任务仍然十分艰巨。通过项目建设，将有力促进贫困户农特产品上行，切实解决农产品对外销售困难的问题，确保贫困户增产增收。通过项目的实施，将进一步提高县级农业社会化服务水平，提升农业生产的组织化、标准化程度。为加快特色优势产业发展打下良好基础。

## （五）推广使用新型农药、肥料，改善了生态环境

部分县开展了统一的再生资源回收、农资配送、供应等项目，项目建成后，供销惠民服务平台可为农村农民提供质量有保障的、环保的农膜，低毒高效的农药等农资，使农村农民可以便利地购买放心肥、高效肥。通过对新型农药、新型肥料的推广使用，可以达到了减量增效的目的。减少农药用量，能够减小其对空气、水和土壤的污染，大大改善了农业生态环境。

## （六）春耕化肥补贴，保障了我省春耕农资供应

2020年新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目，充分发挥了供销系统农资流通主力军作用，对全省供销合作系统在疫情期间从外省调运化肥增加的成本，按3—4月份实际调入并用于保障春耕生产数量（10万吨以上）给予财政补贴，该项目的实施，切实发挥化肥淡季储备调节功能，确保了化肥等农资货物尽快运送到基层零售网点，满足春耕期间农民就近购买需要，保障了疫情期间春耕农资供应，也确保了农业生产安全。

# 八、综合评价情况及评价结论

- 通过对项目投入、过程管理、产出指标、效益指标方面的评价考核，我们认为2020年度湖南省商业流通发展专项资金对推动农村商业服务发展，构建现代流通体系，提高流通产业现代化水平发挥了积极重要的作用。但同时我们也发现项目存在预算执行进度缓慢、项目建设进度滞后、资金使用及财务核算方面欠规范等问题。

- 根据《2020年湖南省商业流通发展专项资金绩效评价指标体系》进行评分，省供销社2020年度湖南省商业流通发展专项资金绩效自评得分为93.50分。（绩效评价评分表详见附件4）

# 九、存在的问题

## （一）项目预算执行进度缓慢、资金使用率低

根据各区、县项目资金安排情况，结合项目预算申报及调整资料，2020年省级财政资金预算总额为8350万元，截至2021年4月30日，已使用的省级财政资金仅有2137.99万元，预算执行进度仅为25.6%，资金使用率较低。

## （二）项目调整变更，未按程序进行报批

本次评价的38个区、县项目中，有9个区、县的项目变更了实施单位或项目建设内容未及时按程序向省财政厅及省供销合作社进行报备，分别为益阳市的赫山区、资阳区、沅江市；湘西自治州的保靖县、花垣县、泸溪县；邵阳市北塔区；张家界武陵源区；怀化市芷江侗族自治县。例如：益阳赫山区2020年惠农综合服务工程规范化县建设项目申报升级改造的6个村分别为：龙光桥街道米香村、龙光桥街道天成垸村、岳家桥镇堤卡子村、衡龙桥镇华林村、泥江口镇小满村、八字哨镇岭湖村，益阳市赫山区供销社于2020年7月13日出具了实施方案，方案将6个村级服务社中龙光桥街道米香村、龙光桥街道天成垸村、泥江口镇小满村调整为兰溪镇砂岭村、八字哨镇金家堤村、泥江口镇水满村。项目建设内容进行了调整，未向主管机构进行报批。

## （三）部分项目建设进度滞后

由于受去年新冠肺炎疫情影响，中期项目调整变更、资金到位不及时、项目招投标时间过长、评审验收等因素，项目实施进度不一，截止到目前为止部分单位项目尚未完全完工，工程进度滞后。通过现场评价发现，2020年全省38个区、县实施的“惠农综合服务工程规范化县”项目中有部分区、县任务完成情况不够理想，工程进度滞后。

## （四）部分项目资金未进行单独核算

从现场评价情况看，有9家项目单位未做到对财政拨款的专项资金的使用进行单独核算，项目资金未设置专款账户核算，同时也未采用台账归集专项支出，专项资金财务管理松散。例如：炎陵县项目资金是由县财政拨付到供销合作社后，由供销合作社将资金转到项目实施单位炎陵县农村现代流通网络建设服务有限公司（简称“网络公司”），网络公司收到专项资金记入公司实收资本科目，列支项目经费时，借记在建工程，贷记银行存款科目。因网络公司除了负责惠农综合服务工程规范县建设项目外，另经营了其他业务，财政资金及自有资金均在一个银行账户核算，评价人员无法从财务账面分辨财政资金与自有资金的实际支出，且项目实施单位未按照申报书规定的设立专用资金账户，严格监控财政资金的支出。常德临澧县的项目实施单位为临澧新合作农业生产资料有限公司（简称“新合作公司”），省级财政资金由常德市财政拨付至临澧县供销社购销公司（简称“购销公司”），216万元的省级财政资金中，有196万元由购销公司拨付至新合作公司，在新合作公司财务账面核算，剩余20万元项目资金直接在购销公司财务账面核算。购销公司未实行专户存储，专项核算。

## （五）个别项目资金使用与项目预算批复不一致

现场评价发现益阳赫山区项目资金使用与批复的项目“任务清单”不符。2021年2月2日，益阳市赫山区供销合作社惠农服务有限公司向益阳市朝阳金樽家居经营部支付了工程款41909元，为赫山区供销合作社联合社办公场地的装修工程款，但益阳市赫山区供销合作社综合改革项目申报书中填报的任务清单为购置办公设备。

## （六）管理制度有待进一步完善

评价的38个“惠农综合服务工程规范化县”项目中，有14个项目存在制度设立健全的问题，如：株洲禄口区项目实施单位株洲泽龙资服务有限公司未建立工程监管制度；怀化新晃县未针对专项资金制定财务管理制度，未明确专项资金的管理办法；怀化溆浦县项目实施单位溆浦县农飞客农业科技有限公司未制定合同管理制度、采购管理制度；湘西自治州泸溪县项目实施单位湖南省泸溪县椪柑股份有限公司未制定财务管理制度等。

## （七）资料归档欠完整

部分项目存在项目验收资料归档不及时不完整的情况，如：常德临澧新合作农业生产资料有限公司支付项目款，均无验收资料。支付临澧县四新岗镇、临澧县望城、临澧县停弦渡镇三个惠农综合服务中心社规划化县项目建设资金200,000.00元的相关凭证后均仅有银行回单及收据，无相关验收资料。经查看常德鼎城区常德天富生态农业发展有限公司2020年4月25日与许彩凤签订的建筑工程施工合同，合同中承揽工程项目包括：扩建烘干车间、加工车间，新建果蔬分捡车间，安装辅助设备2套、安装果蔬分捡操作台30套。2021年1月，财务账面将以上工程项目转入固定资产科目，凭证后附发票、合同，但无相关工程项目验收资料。

# 十、相关建议

## （一）强化预算管理，提高预算执行率

建议预算单位加强预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的责任主体，严格控制实施过程中的成本，加快项目实施进度，推动项目建设在合理期限内保质保量完成。建议设立预算执行监督管理机构，对预算执行的阶段性目标进行考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以提高项目预算执行率。

## （二）项目调整变需按规定程序报批

建议项目实施单位加强项目管理，严格按照项目方案内容实施，在方案中进行明确分工并将项目责任明确到人，如需变更方案，应严格按照批复后的方案进行项目的组织实施，项目实施过程中，若出现重大变更，应严格履行相关审批手续，确保项目各流程可控以使项目有序的开展。

## （三）加强项目期中监督管理，确保项目按计划完成

建议相关的主管部门定期组织对项目建设情况进行监督检查，加强对相关项目单位的监管，确保最大限度的发挥商业流通发展专项资金的引导作用，确保财政资金用到实处。另一方面，也要加强对项目实施情况的监管，要求各项目实施单位定期报送项目进度，项目到期后，主管部门要组织项目验收，考核项目的实施情况，建议加强对项目单位绩效自评资料的监督和管理，建立健全“事前明确绩效目标，始终加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金管理体系，确保项目按照计划的实施进度保质保量完成。

## （四）规范会计核算、健全财务监督体系

财政专项资金的管理与核算应符合专款专用、专项核算的基本要求。评价小组在现场查看项目时发现部分项目单位未对专项资金进行单独核算，与公司其他支出混淆不清，费用归集存在随意性，资金使用不规范等现象。建议项目单位在进行专项资金核算时应根据专项资金性质和管理要求制定资金管理办法或制度，按专项资金的名称分户核算或按资金项目名称进行项目明细核算，确保不同项目的资金核算清晰明了。同时也建议项目主管部门加强项目资金的管理，健全完善财务监督体系，严禁擅自扩大专项资金的开支范围。专项资金的使用要符合项目计划实施方案以及项目任务清单。

## （五）规范项目管理，建立健全各项管理制度

针对部分项目实施单位未建立完善的项目管理制度方面，我们建议项目单位规范管理，完善规章制度。在制度建设中，一要科学定位，注重实效。二要健全完善各项制度，包括根据单位的实际情况，制定专项资金使用办法以明确界定资金使用范畴；制定严格的预算制度、责任追究制度和资金报账制度以及在项目实施过程中的安全生产管理制度，确保各项工作有序开展。三要广泛宣传，使规章制度深入人心，提高规章制度在项目实施单位及各主管部门的知晓率。四要切实抓好制度落实工作，提高制度执行力度，发挥制度的规范效益。

## （六）提高档案管理意识，及时做好资料归档工作

对于评价中发现的部分项目单位因未及时做好资料归档工作，无法向评价小组提供项目完工验收资料等情况，项目单位要切实提高档案管理意识，给予档案管理工作高度重视。建立健全档案管理的规章制度，组织各部门负责人和档案人员进行学习，分析总结档案工作目前存在的不足、查找原因，为下一步工作明确思路。项目单位要明确分工，办公室作为主管部门，要把管好档案资料作为最重要的事项来抓，明确专职档案员与兼职档案员的工作职责，沟通协调好各部门，全面规范地做好综合档案归集工作。

附件：4-1、2020年商业流通发展专项资金项目基础数据表

4-2、2020年供销合作社综合改革项目资金分配明细表

4-3、2020年新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项

目资金分配明细表

4-4、2020年湖南省商业流通发展专项资金绩效评价指

标评分表

湖南省供销合作总社

2021年5月21日