## 附件1
附件4-1：
2020年商业流通发展专项资金项目基础数据表
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 金额单位：万元
子项目名称 |  |  | 2020年供销合作社综合改革项目 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 备 注
项目承担单位 |  |  | 全省11个市州的38个县（市、区） | 15家农资流通经营企业或惠农服务公司
立项批复文号 |  |  | 湘财建指〔2020〕36号 | 湘财建指〔2020〕66号
一、项目资金计划及到位情况
省级财政资金安排计划 |  |  | 8000 | 350
项目资金实际到位情况 | 合计 |  | 7532.735 | 350
| 财政资金 | 省级 | 4590.6104 | 350 | 供销合作社综合改革项目8000万元预算资金已全部下拨至区县级财政，还有3192.39万元滞留在区县财政，217万元滞留在县供销社未拨付至项目实施单位。
|  | 市级 | 90
|  | 区、县级 | 262.4
|  | 小计 | 4943.0104 | 350
| 自筹社会资金 |  | 2589.7246
省级财政资金到位率 |  |  | 100% | 100%
二、项目资金使用情况
截止2021年4月30日项目资金实际使用情况 | 合计 |  | 4047.7186
| 财政资金 | 省级 | 1787.9866 | 350
|  | 市级 | 90
|  | 区、县级 | 254.4
|  | 小计 | 2132.3866 | 350
| 自筹社会资金 |  | 1915.332
省级财政资金资金使用率 |  |  | 22.35% | 100%
三、项目效益
经济效益 | 1、拉动社会资金投入2589.72万元
2、获得市县政府资金投入90万元
社会效益 | 1、项目的实施完善了供销惠民服务体系和供销流通体系，通过镇级惠民服务中心和村级惠民服务社的建设，积极拓展了农资配送、土地托管服务、农产品流通、农村电子商务等为农服务职能。部分县在2020年实现了乡镇、村惠农综合服务网点全覆盖
2、推动商贸服务业发展，满足多种消费需求。张家界武陵源区电商站点、湘西自治州龙山县县级电商运营中心以及新晃县电商平台、邵阳城步苗族自治县县级仓储物流中心等项目建设的完成，有利于整合县级电商资源，打造具有竞争力的线上线下结合的农产品销售平台，为县级销售平台提供货源，推动了商贸服务业的发展，也满足农村老百姓多种消费需求。利用电商平台、物流服务引导农村生活消费电子商务化，提高农民信息化水平，也带动了农业产业结构优化升级。
生态效益 | 部分县开展了统一的再生资源回收、农资配送、供应等项目，项目建成后，供销惠民服务平台可为农村农民提供质量有保障的、环保的农膜，低毒高效的农药等农资，使农村农民可以便利地购买放心肥、高效肥。通过对新型农药、新型肥料的推广使用，可以达到了减量增效的目的。减少农药用量，能够减小其对空气、水和土壤的污染，大大改善了农业生态环境。
可持续影响 | 1、带动其他产业发展，增加了就业岗位。“惠农综合服务工程规范化县”项目的实施，带动了各县种植业、养殖业、物流运输业等产业的发展，且电子商务平台的搭建同时也催生了互联网新兴物流行业的岗位需求，如快递员、电商客服等岗位。发达的商品流通平台是商品经济顺利运转的基础，商业流通的发展促进了各地区经济增长，经济的增长不仅会为社会创造更多的财富，也能够大大的增加当地的就业岗位，进一步提升就业率。
2、项目的实施，有利于促进贫困户脱贫致富。如：新晃县作为贫困县，虽然2018年已实现脱贫摘帽，但巩固脱贫攻坚任务仍然十分艰巨。通过项目建设，将有力促进贫困户农特产品上行，切实解决农产品对外销售困难的问题，确保贫困户增产增收。通过项目的实施，将进一步提高县级农业社会化服务水平，提升农业生产的组织化、标准化程度。为加快特色优势产业发展打下良好基础。

## 附件2
附件4-2：
2020年供销合作社综合改革项目资金分配明细表
单位：万元
市州单位 | 县（市、区） | 项目名称 | 拨付金额
合计 |  |  | 8000
株洲市 | 小计 |  | 432
| 炎陵县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 渌口区 | 供销合作社综合改革 | 216
衡阳市 | 小计 |  | 216
| 常宁市 | 供销合作社综合改革 | 216
邵阳市 | 小计 |  | 1054
| 隆回县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 新宁县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 城步县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 武冈市 | 供销合作社综合改革 | 216
| 北塔区 | 供销合作社综合改革 | 216
常德市 | 小计 |  | 635
| 鼎城区 | 供销合作社综合改革 | 216
| 临澧县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 津市 | 供销合作社综合改革 | 203
张家界市 | 小计 |  | 203
| 武陵源区 | 供销合作社综合改革 | 203
益阳市 | 小计 |  | 648
| 资阳区 | 供销合作社综合改革 | 216
| 赫山区 | 供销合作社综合改革 | 216
| 沅江市 | 供销合作社综合改革 | 216
郴州市 | 小计 |  | 1283
| 北湖区 | 供销合作社综合改革 | 203
| 桂阳县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 嘉禾县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 汝城县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 桂东县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 资兴市 | 供销合作社综合改革 | 216
永州市 | 小计 |  | 838
| 祁阳县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 江华县 | 供销合作社综合改革 | 216
| 新田县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 蓝山县 | 供销合作社综合改革 | 203
娄底市 | 小计 |  | 648
| 娄星区 | 供销合作社综合改革 | 216
| 冷水江市 | 供销合作社综合改革 | 216
| 新化县 | 供销合作社综合改革 | 216
怀化市 | 小计 |  | 1218
| 溆浦县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 新晃县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 芷江县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 洪江区 | 供销合作社综合改革 | 203
| 靖州县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 通道县 | 供销合作社综合改革 | 203
湘西土家族苗族自治州 | 小计 |  | 825
| 泸溪县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 花垣县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 保靖县 | 供销合作社综合改革 | 203
| 龙山县 | 供销合作社综合改革 | 216

## 附件3
附件4-3
2020年新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目资金分配明细表
单位：万元
市州、单位 | 单位 | 项目名称 | 拨付金额
合计 |  |  | 350.0045
小计 |  |  | 293.81
省供销社 | 湖南新三湘农业生产资料有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 293.8108
小计 |  |  | 3.8228
长沙市 | 浏阳市供销社农业生产资料有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 1.6247
| 望城区供销社农业产业化经营服务有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 2.1981
小计 |  |  | 4.8699
湘潭市 | 湘潭新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 4.8699
小计 |  |  | 9.052
衡阳市 | 衡东县新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 9.052
小计 |  |  | 28.6248
常德市 | 常德新三湘农业生产资料有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 9.0134
| 石门新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 5.4009
| 桃源县新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 8.391
| 临澧县新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 1.9502
| 桃源县新三农现代农业服务有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 3.8693
小计 |  |  | 0.2777
张家界市 | 桑植新三湘现代农业服务有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 0.27775
小计 |  |  | 4.5455
益阳市 | 南县新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 4.5455
小计 |  |  | 2.95
永州市 | 祁阳县新三湘农资有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 2.95
小计 |  |  | 1.9323
娄底市 | 双峰新三湘现代农业服务有限公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 1.9323
小计 |  |  | 0.1195
怀化市 | 中方县供销社惠农综合服务有限责任公司 | 新冠疫情防控下保障春耕化肥供应补贴项目 | 0.11946

## 附件4 (hidden)
附件4
2020年商业流通发展专项资金--供销合作社综合改革项目资金情况表
序号 | 县供销社 | 项目实施单位 | 资金到位情况（已拨到项目实施单位） |  |  |  |  | 资金使用情况 |  |  |  |  | 资金结存 |  | 备注
|  |  | 合计 | 财政资金 |  |  | 社会资金 | 合计 | 财政资金 |  |  | 社会资金 | 县供销社 | 区、县财政
|  |  |  | 省级 | 市级 | 区、县级 |  |  | 省级 | 市级 | 区、县级
1 | 常宁市供销合作社联合社 | 常宁市供销惠农服务有限责任公司 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 216
2 | 炎陵县供销合作社联合社 | 农村现代流通网络建设服务有限公司 | 182 | 110 |  |  | 72 | 127.605 | 110 |  |  | 17.605 |  | 106
3 | 渌口区供销合作社联合社 | 株洲县供销惠农服务有限公司 | 216 | 216 |  |  |  | 90.8 | 90.8 | [5 empty] | 项目支出在供销社财务账面核算
4 | 资阳区供销合作社联合社 | 湖南盛达供销惠农服务有限公司 | 216 | 216 |  |  |  | 49 | 49
5 | 沅江市供销合作社联合社 | 沅江市沅供惠农综合服务有限责任公司 | 216 | 216 |  |  |  | 148.323 | 148.323
6 | 赫山区供销合作社联合社 | 益阳市赫山区供销社惠农服务有限公司 | 216 | 216 |  |  |  | 102.19 | 102.19
7 | 津市市供销合作社联合社 | 津市市新农合作农业发展有限公司 | 213 | 203 | 10 |  |  | 114.045 | 104.045 | 10 |  |  |  |  | 市级配套资金由津市市供销合作社联合社直接拨付
8 | 临澧县供销合作社联合社 | 临澧新合作农业生产资料有限公司 | 430.774 | 216 |  | 100 | 114.774 | 430.774 | 216 |  | 100 | 114.774 |  |  | 省级资金196万元在新合作公司账面核算，20万元在临澧县供销社购销公司（投资平台）账面核算。
9 | 鼎城区供销合作社联合社 | 常德天富生态农业发展有限公司 | 452.8 | 216 |  |  | 236.8 | 236.8 |  |  |  | 236.8 |  |  | 常德天富生态农业发展有限公司2021年4月13日收到省级资金
10 | 武陵源区供销合作社联合社 | 张家界武陵源区惠农资产经营管理有限公司 | 221 | 203 |  | 8 | 10 | 203 | 203 | [5 empty] | 另区财政配套资金14万元已下达指标，未到位。
11 | 北湖区供销合作联社 | 郴州市福农汇农业科技发展有限公司 | 121 | 0 |  |  | 121 | 121 | 0 |  |  | 121 |  | 203 | 由于项目实施进度暂未达到拨付要求，因此专项资金暂未拨付至项目实施单位。
12 | 桂东县供销合作联社 | 湖南氧天下集团有限责任公司 | 294.76 | 20 |  |  | 274.76 | 294.76 | 20 |  |  | 274.76 |  | 196
13 | 桂阳县供销合作联社 | 桂阳县绿百通供销惠农科技有限公司 | 273.4 | 173.4 |  |  | 100 | 113.17 | 113.17 |  |  |  |  | 42.6
14 | 嘉禾县供销合作联社 | 嘉禾县绿百通供销惠农服务有限公司 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 216 | 因嘉禾县2020年省商业流通发展专项资金项目建设暂未达到财政拨款要求，因此专项资金216万暂未拨付到嘉禾县供销合作联社。汽车、农产品冷链物流冷藏政府采购招标程序已完成暂未付款、智能分拣系统政府采购招标正在进行中
15 | 汝城县供销合作联社 | 汝城县绿百通供销农业综合服务有限公司 | 328.2 | 216 |  | 20.4 | 91.8 | 187.2 | 75 |  | 20.4 | 91.8 |  |  | 专项资金余款141万元于2021年4月19日以股本形式一次性转入汝城县绿百通供销农业综合服务有限公司。该资金计划除小部分用于前期项目建设款的支付外，其余资金主要用于后续冷链配送体系的建设（预算安排）
16 | 资兴市供销合作联社 | 资兴市东江湖现代农业发展有限公司 | 1000 | 216 |  | 134 | 650 | 480.9094 |  |  | 134 | 346.9094 |  |  | 专项资金216万元于2021年3月11日拨付到项目实施单位，随项目实施进度将用于项目应付未付款
17 | 江华瑶族自治县供销合作社联合社 | 江华瑶族自治县家利商贸有限公司 | 216 | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 蓝山县供销合作联社 |  | 250.216 | 88.5704 |  |  | 161.6456 | 250.216 | 88.5704 |  |  | 161.6456 |  | 114.4296 | 永州市蓝山县供销合作社共收到蓝山县财政局拨付的省商业流通发展专项资金88.5704万元, 应到位资金203万元，到位及时率43.63%；共完成2家乡镇惠农服务中心的组建，20个村级惠农服务社投资。
19 | 祁阳县供销合作联社 |  | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 祁阳县财政局于2020年12月5日全额下达祁阳县供销合作社资金指标216万元
20 | 新田县供销合作联社 |  | 140.245 | 36 |  |  | 104.245 | 0 | [5 empty] | 167 | 项目实施单位于2021年3月17日收到新田县财政局拨付的省商业流通发展专项资金36万元。
21 | 北塔区供销合作联合社 |  | 216 | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 北塔区财政局于2020年12月24日全额下达北塔区供销合作联合社资金指标。
22 | 城步苗族自治县供销合作社联合社 | 城步苗族自治县土产日杂公司 | 107.6 | 80 |  |  | 27.6 | 27.6 |  |  |  | 27.6 |  | 123 | 于2021年2月3日收到财政拨付的专项资金80万元
23 | 隆回县供销合作社联合社 | 隆回县供销惠农服务有限公司 | 216 | 216 |  |  |  | 73.94 | 73.94 | [5 empty] | 隆回县财政局于2020年7月17日全额下达隆回县供销合作社联合社216万元资金指标并已实际拨付
24 | 武冈市供销合作社联合社 | 武冈市供销社润畅惠民服务有限公司 | 216 | 216 |  |  |  | 100 | 100
25 | 新宁县供销合作社联合社 | 新宁县供销社惠民服务有限责任公司 | 203 | 203 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 新宁县财政局于2020年5月6日下达新宁县供销合作社联合社203万资金指标，资金暂未使用。
26 | 泸溪县供销合作社 | 泸溪县椪柑股份有限公司 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 47.71 | 47.71 | 0 | 0 | 0 |  | 103
27 | 保靖县供销合作社联合社 | 保靖县益农电子商务有限公司 | 73.64 | 73.64 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |  | 129.36
28 | 龙山县供销合作社联合社 | 龙山县绿林农产品开发有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216
29 | 花垣县供销合作社联合社 | 湖南东立餐饮管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203
30 | 洪江区供销合作联合社 | 怀化市振洪供销有限公司 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 203
31 | 靖州苗族侗族自治县供销合作社联合社 | 靖州县绿丰供销惠农服务有限责任公司 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 11.64 | 0 | 0 | 0 |  | 133
32 | 芷江侗族自治县供销合作联合社 | 湖南省芷江侗族自治县供销贸易集团总公司 | 195.25 | 0 | 0 | 0 | 195.25 | 92.588 | 0 | 0 | 0 | 92.588 |  | 203
33 | 通道侗族自治县供销合作社联合社 | 通道侗族自治县供销惠农服务有限责任公司 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |  | 203 | 社会资金为两处房产，以房产作为自筹资金部分
34 | 冷水江市供销合作社 | 冷水江锑都供销惠农服务有限公司 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 216
35 | 娄星区供销合作社联合社 | 娄底市娄星区新合作供销惠农服务有限公司 | 158.07 | 100 | 0 | 0 | 58.07 | 79.75 | 21.68 | 0 | 0 | 58.07 |  | 116
36 | 溆浦县供销合作联合社 | 溆浦县农飞客农业科技有限公司 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20.1682 | 20.1682 | 0 | 0 | 0 |  | 83 | 公司日常经营与项目支出混合在一起，无法区分自筹资金这一部分
37 | 新化县供销合作联社 | 新化快线电子商务有限公司 | 213.88 | 100 | 0 | 0 | 113.88 | 163.36 | 49.48 | 0 | 0 | 113.88 | 116 | 0 | 新化县财政局共计拨付216万至新化县供销合作联社，新化县供销合作联社拨付快线公司100万元，新化县供销惠农服务有限公司专项资金实际使用64.9285万元
38 | 新晃县供销合作社 | 新晃县光坤供销服务有限公司 | 114.9 | 102 | 0 | 0 | 12.9 | 105.07 | 92.17 | 0 | 0 | 12.9 | 101 | 0 | 新晃县财政局拨付203万元省配套资金至新晃县供销合作社，怀化市配套30万元市级资金。
合 计 |  |  | 7532.735 | 4590.6104 | 90 | 262.4 | 2589.7246 | 4047.7186 | 1787.9866 | 90 | 254.4 | 1915.332 | 217 | 3192.3896
8000

## 附件4-指标表
附件4-4
2020年湖南省商业流通发展专项资金绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分原因
投入 (11分) | 项目立项 （5分） | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，1分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求，1分； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，1分。 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 | ①项目设定了具体、明确、可行的绩效目标：2分； ②设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行：1分； ③未设定绩效目标：0分。 | 2
| 资金落实 （6分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 资金到位率未达100%，酌情扣分。 | 3
|  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)x100%。 | 预算执行率未达100%，酌情扣分。 | 1.2 | 预算执行进度为22.35%
过程 (29分) | 业务管理 （17分） | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度，1.5分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，1.5分。 | 2.8 | 个别项目实施单位业务管理制度不完善
|  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，2分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，2分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，2分； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位，2分。 | 7.5 | 个别项目实施单位业务资料归档不完整
|  | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，是否存在项目重复申报或虚报冒领资金情况，用以反映和考核项目实施单位对项目的控制情况。 | ①是否已制定或已有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ③是否存在项目重复申报或虚报冒领资金情况。 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，2分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，2分； ③是否存在项目重复申报或虚报冒领资金情况，每发现一起项目重复申报或虚报冒领的，各扣1分，2分扣完时，在绩效评价总体得分上继续扣分。 | 6
| 财务管理 (12分) | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，1分； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，1分。 | 2
|  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计2分，1例不符合扣0.5分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计2分，1例不符合扣0.5分； ③项目的重大开支经过评估认证，计2分，1例不符合扣0.5分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计2分，1例不符合扣0.5分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计2分，1例不符合全扣，情况严重的在总分上加扣分。 | 5 | 部分项目资金未进行专项核算，个别项目资金使用与预算批复不符。
|  | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制，2分； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，2分。 | 2
产出 (26分) | 项目产出 (26分) | 实际完成率 | 8 | 根据绩效目标设置，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ①建设或升级改造2-3家乡镇惠农综合服务中心(基层社)，2分； ②建设5-6家村级综合服务社，完善为农服务体系，2分； ③有2家以上村级综合服务社达到中华全国供销合作总社《村级基层社建设指南》要求，2分； ④以下三项完成一项，计2分。 A:农业社会化服务方向的项目依托惠农综合服务平台完成的土地托管总面积不少于5000亩(含全托管和部分服务内容托 管)。 B:农村电子商务等农副产品购销、日用消费品供应方向的项目依托惠农综合服务平台建设的乡镇服务网点不少于5个。 C:再生资源回收、废旧物资源化利用方向的项目依托惠农综合服务平台建成的再生资源回收利用网络服务范围不少于本县(市、区)乡镇数量的三分之一。 | 7 | 部分项目建设进度滞后。
|  | 完成及时率 | 6 | 根据绩效目标设置，项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 截止2020年12月31日，项目完成及时率大于或等于0得满分，满分4分；若完成及时率小于0，则每下降10%扣1分，4分扣完为止。 | 6
|  | 质量达标率 | 6 | 根据绩效目标设置，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 满分4分，质量达标率达95%（含）以上得满分，质量达标率为85%（含）-95%得3分，质量达标率为75%（含）-85%得2分，质量达标率为70%-75%得1分，质量达标率为70%以下不得分。 | 6
|  | 成本节约率 | 6 | 根据绩效目标设置，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 满分4分，成本节约率20%（含）以上得满分，10%-20%（含）得3分，5%-10%得2分，0-5%得1分，0以下不得分。 | 6
效果 （34分） | 项目效益 （34分） | 经济效益 | 8 | 根据绩效目标设置，项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施单位供应农资实现的销售收入增长率=（本年销售收入-上年销售收入）/上年销售收入×100% | 销售收入总额增长率；销售收入增长率大于8%得满分(8分）,8%-6%（含）之间得（6分），6%-4%（含）之间得（4分），4%-2%（含）之间得（2分），小于2%不得分。 | 8
|  | 社会效益 | 8 | 根据绩效目标设置，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 村级综合服务社覆盖行政村的情况 | 村级综合服务社覆盖80%以上的行政村得满分（8分），8%-6%（含）之间得（6分），6%-4%（含）之间得（4分），4%-2%（含）之间得（2分），小于2%不得分。 | 8
|  | 生态效益 | 6 | 根据绩效目标设置，项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 再生资源回收、废旧物资源化利用项目的实施是否使社会生态环境得到明显改善。 | 满分4分，根据问卷调查结果进行折算。 | 6
|  | 可持续影响 | 6 | 根据绩效目标设置，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目机构设置合理，组织机构健全，符合深化供销合作社综合改革的政策方针，各项制度完善，管理规范，为项目的持续运行提供保证。满分4分，未满足条件酌情进行扣分。 | 6
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效益的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群众或个人。评价通过采取线上问卷调查的方式。满意度90%以上，计6分；满意率每减少10%扣减0.5分，扣完为止。 | 6
合 计 |  |  | 100 |  |  |  | 93.5