附件

湖南省供销合作总社监事会开展综合改革情况监督检查的工作方案

为全面推进全省供销合作社综合改革，确保各项改革任务落实，特组织开展对全省供销合作社综合改革示范县综合改革情况进行监督检查。监督检查对象为2016年度省定的20个供销合作社综合改革示范县。

一、监督检查内容：1、检查各示范县（市、区）贯彻落实中发11号、湘发3号文件精神的情况,了解县（市、区）综合改革重点、特点和主要成绩；2、督查申报项目实施情况；3、督查省拨项目资金管理使用情况;4、了解存在的问题和建议。

二、监督检查方式：对照综合改革实施意见和方案、示范县项目申报书有关内容，与“抓重点、补短板、强弱项”大调研相结合，通过听取情况汇报，查阅报表数据、财务账目，了解开展惠农综合服务情况，实地查看惠农综合服务平台等项目建设现场，查找问题，提出建议。

三、监督检查安排：

1、工作准备阶段（4月9日- 4月13日）

各市州社对照《通知》要求，督促各示范县做好监督检查相关准备工作，在13日前将示范县综合改革工作总结报告（含电子档、纸质档）、示范县出台的综合改革意见、实施方案等提供给省社监事会办公室。

2、监督检查阶段（4月17日—4月28日）

由省社监事会牵头组织，省社监事会办公室、财务处、合作指导处、机关纪委组成监督检查组，对各示范县进行全面监督检查，同时结合相关内容对当地“三会”建设、“三建”（党建、村建、社建）工作进行调研。

3、小组总结阶段（5月2日—5月10日）

各监督检查小组统计核对监督检查对象基本情况，认真总结分析监督检查工作，发现总结好的做法和经验，查找存在的问题和薄弱环节，提出工作意见和建议，形成小组监督检查报告报省社监事会。

4.总结研究阶段（5月10日-5月20日）

由省社监事会对监督检查情况进行综合汇总，专题研究，形成监督检查报告，报省社党组。

四、工作要求：

1、各市州社要高度重视此次监督检查工作，安排相关部门做好衔接工作，并明确一位联系人。各示范县根据清单做好资料准备工作。

2、各市州社监事会主任均为本次监督检查组成员，分别参加所辖县（市、区）社的监督检查。

3、监督检查组要严格执行中央和省委八项规定、省社党组的实施细则各项要求。

五、联系人及联系方式

联系人：田 野            电 话 :0731-84403224

邮箱：1445786765@qq.com

附：监督检查分组安排

监督检查准备材料清单

工作流程

2018年4月8日

分 组 安 排

第一组：长沙（浏阳市）  岳阳（平江县）（华容县）

株洲（攸县）

人  员：张睿华   刘文  金小琴

第二组：益阳（桃江县）  常德（安乡县）（澧县）

湘潭（湘乡市）

人  员：李建球  何佳  王敏

第三组：邵阳（洞口县）（邵阳县）

衡阳（衡阳县）（祁东县）

人  员：刘娟   黄辉年  潘凌波

第四组：永州（冷水滩区）（零陵区）

郴州（苏仙区）（临武县）

人  员：程克文  田野  黄健颖

第五组：怀化（会同县）   娄底（双峰县）

张家界（慈利县）  湘西（凤凰县）

人  员：邓岳华  丁良南  向琳

监督检查材料清单

1、示范县综合改革情况总结

2、示范县项目建设情况总结

3、市、县综合改革实施意见及实施方案

4、各级党委、政府及各部门支持综合改革相关政策文件

5、示范县项目申报书

6、近三年县社统计和财务年报

7、项目建设相关财务收支情况

8、项目管理相关制度、文件

9、示范县综合改革情况统计表

工 作 流 程

1、各小组组织学习改革文件，熟悉项目申报材料，了解各县综合改革的重点工作、特色内容；

2、各小组在目的县听取县社综合改革开展情况、项目建设实施情况介绍；

3、检查县社或相关项目单位相关财务资料；

4、现场查看项目建设运营情况；

5、收集典型经验，到乡镇实地调研为农服务的成效，听取基层政府和新型农业经营主体负责人意见；

6、收集各市州在“三会”建设、“三建”结合方面的经验、建议和不足；

7、对县社及项目单位提出的问题进行商榷汇总，一是当地（市社）可以解决的，二是需要省社协调的；

8、对每一个示范县监督检查结束，小组进行情况小结，明确专人负责；

9、每个组在完成对相关县社的检查后，形成一个监督检查报告，提供“三建”结合、“三会”建设情况和典型。